## qs_ai_step_plan
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column52 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
ID | 阶段 (Phase) | 模块 (Module) | 子模块/功能点 (Sub-Module/Feature) | 开发步骤 (Development Step) |  | 建议的用户给AI的指令 (Suggested User Prompt for AI) | 预期成果 (Expected Outcome) | 相关模型/文件 (Relevant Models/Files) | 优先级 (Priority)
PH1_001 | 阶段1: 核心前端与基础练习 | 用户模块 | Apple OAuth登录 | 集成django-allauth以支持Apple ID注册和登录。 | done | 请指导我完成使用 django-allauth 集成 Apple ID 登录的步骤，包括在 Apple Developer 注册应用、配置 settings.py 中的 SOCIALACCOUNT_PROVIDERS 以及更新登录模板。 | 用户可以使用Apple ID在网站上注册和登录。 | users app, allauth, settings.py, account/login.html | 中
PH1_002 | 阶段1: 核心前端与基础练习 | 题库核心功能 - 前端 | 科目列表展示 (用户视图) | 创建一个公开页面，展示所有科目列表，包括科目名称、描述、价格。用户可点击科目。 | done | 请在 `questions` 应用中创建一个新的视图 (例如 `SubjectListView`，使用 Django `ListView`) 和对应URL，用于展示所有 `Subject`。模板 `questions/subject_list.html` 应清晰展示科目名称、描述和价格，并为每个科目提供链接（指向下一步科目详情页）。请使用基础HTML/CSS或Bootstrap进行布局。 | 用户可以通过 `/subjects/` URL看到科目列表页面。 | questions/models.py (Subject), questions/views.py, questions/urls.py, questions/templates/questions/subject_list.html | 高
PH1_003 | 阶段1: 核心前端与基础练习 | 题库核心功能 - 前端 | 科目详情与题目预览 (用户视图) | 用户点击科目后，跳转到科目详情页，展示科目信息及该科目下的题目列表（仅题目内容，分页）。 | done | 接续 `SubjectListView`，请创建 `SubjectDetailView` (可使用 Django `DetailView` 结合 `ListView` 功能) 和模板 `questions/subject_detail.html`。页面显示所选科目信息，并分页列出该科目下题目（每页10题，仅显示题目内容和题型）。更新 `SubjectListView` 中的链接指向此视图 (URL如 `/subjects/<subject_pk>/`)。 | 用户可查看科目详情及题目列表。 | questions/models.py (Subject, Question), questions/views.py, questions/urls.py, questions/templates/questions/subject_detail.html | 高
PH1_004 | 阶段1: 核心前端与基础练习 | 题库核心功能 - 交互 | 基础练习模式 (单题作答) | 在科目详情的题目列表旁为每题添加开始练习"按钮。点击后进入单题练习界面，显示题目、选项，用户提交答案后，系统判断对错并显示解析。" | done | 请为 `questions` 应用创建 `PracticeQuestionView` 和模板 `questions/practice_question.html`。视图接收题目ID，获取题目对象。模板展示完整题目、图片、选项。创建 Django Form (`QuestionAnswerForm`) 用户提交答案。POST后，视图判断答案与 `Question.correct_answer`，返回结果（正确/错误）和解析给模板显示。URL如 `/questions/<question_pk>/practice/`。 | 用户可针对单题练习并获即时反馈。 | questions/models.py (Question), questions/views.py, questions/forms.py, questions/urls.py, questions/templates/questions/practice_question.html | 高
PH1_005 | 阶段1: 核心前端与基础练习 | 题库核心功能 - 交互 | 整合试玩题目数量 | 根据 `Subject.trial_questions_count` 限制未购买科目用户的练习题目数量。在科目详情页或练习模式中体现。 | done | 请修改 `SubjectDetailView` 和/或 `PracticeQuestionView`。如果用户未购买该科目（假设 `user.has_purchased(subject)` 方法，暂返回False），则该科目只允许练习 `subject.trial_questions_count` 数量的题目。可在详情页只显示试玩题，或练习时限制。 | 未购买科目的用户只能练习有限数量的试玩题目。 | questions/models.py (Subject), questions/views.py, (需用户购买状态逻辑 - 后续) | 中
PH2_001 | 阶段2: 用户进度与模考基础 | 用户体验 | 用户进度追踪模型 | 创建 `UserProgress` 模型记录用户各科目学习进度（完成题目数、模拟考试最高分等）。 | done | 请在 `progress` 应用 (若无则新建) `models.py` 中定义 `UserProgress` 模型。字段：`user` (ForeignKey to User), `subject` (ForeignKey to Subject), `completed_questions_count` (PositiveIntegerField), `correct_answers_count` (PositiveIntegerField), `last_score` (FloatField, nullable), `highest_score` (FloatField, nullable), `details` (JSONField, 可存错题ID列表等), `updated_at` (DateTimeField auto_now)。注册到admin并迁移。 | 数据库有表存储用户学习进度。 | progress/models.py, progress/admin.py, users/models.py (User) | 高
PH2_002 | 阶段2: 用户进度与模考基础 | 题库核心功能 - 交互 | 练习模式与进度记录 | 更新基础练习模式，在用户正确回答问题后，更新 `UserProgress` 中的 `completed_questions_count` 和 `correct_answers_count`。 | done | 请修改 `PracticeQuestionView` 的逻辑。当用户正确回答一道题目后，获取或创建对应的 `UserProgress` 实例，并增加其 `completed_questions_count` 和 `correct_answers_count`。 | 用户练习行为能被记录到进度中。 | progress/models.py (UserProgress), questions/views.py (PracticeQuestionView) | 高
PH2_003 | 阶段2: 用户进度与模考基础 | 题库核心功能 - 交互 | 模拟考试数据模型 | 创建 `ExamSession` 模型存储用户参与的一次模拟考试的记录，包括选择的题目、用户答案、得分等。 | done | 请在 `questions` 或新建的 `exams` 应用中定义 `ExamSession` 模型。字段：`user` (FK to User), `subject` (FK to Subject), `questions_list` (JSONField, 存储本次考试抽取的Question ID列表), `user_answers` (JSONField, 存储用户对每个问题的答案), `score` (FloatField), `start_time` (DateTimeField), `end_time` (DateTimeField, nullable), `is_completed` (BooleanField default False)。注册到admin并迁移。 | 数据库有表存储模拟考试会话。 | exams/models.py (ExamSession), questions/models.py (Question, Subject) | 中
PH2_004 | 阶段2: 用户进度与模考基础 | 题库核心功能 - 交互 | 基础模拟考试流程 (出题与提交) | 创建视图开始模拟考试 (选择科目，生成题目列表)，用户逐题回答或一次性提交所有答案。 | done | 请创建 `StartExamView`，用户选择科目后，从该科目随机抽取N道题（例如20题，暂不打乱选项），创建 `ExamSession` 记录。创建 `TakeExamView` 和模板 `exams/take_exam.html`，分页或单页显示考题及选项，用户作答。用户提交后，保存答案到 `ExamSession.user_answers`。 | 用户可以选择科目开始模拟考试并提交答案。 | exams/models.py (ExamSession), exams/views.py, exams/forms.py, exams/templates/exams/take_exam.html | 中
PH2_005 | 阶段2: 用户进度与模考基础 | 题库核心功能 - 交互 | 模拟考试评分与结果展示 | 对用户提交的模拟考试答案进行评分，计算得分，更新 `ExamSession` 和 `UserProgress`，并向用户展示考试结果和解析。 | done | 请在 `TakeExamView` (或新的 `ExamResultView`) 中添加评分逻辑。遍历 `ExamSession.questions_list` 和 `ExamSession.user_answers`，对照 `Question.correct_answer` 计算得分。更新 `ExamSession.score`, `ExamSession.is_completed`, `ExamSession.end_time`。更新 `UserProgress.last_score`, `UserProgress.highest_score`。创建 `exams/exam_result.html` 模板展示分数和题目解析。 | 用户完成模考后可以看到分数和解析，进度被记录。 | exams/models.py (ExamSession), progress/models.py (UserProgress), exams/views.py, exams/templates/exams/exam_result.html | 中
PH3_001 | 阶段3: 购买与支付流程 | 题库核心功能 | 题目购买模型 | 创建 `PurchasedSubject` 模型，关联用户和科目，记录购买状态和有效期（如果需要）。 |  | 请在 `payments` 应用 (若无则新建) `models.py` 中定义 `PurchasedSubject` 模型。字段：`user` (FK to User), `subject` (FK to Subject), `purchase_date` (DateTimeField auto_now_add), `is_active` (BooleanField default False), `expiry_date` (DateField, nullable)。注册到admin并迁移。 | 数据库有表记录用户购买的科目。 | payments/models.py (PurchasedSubject), users/models.py (User), questions/models.py (Subject) | 高
PH3_002 | 阶段3: 购买与支付流程 | 题库核心功能 - 交互 | 购买逻辑与访问控制 | 在用户访问科目内容（如题目列表、练习、考试）前检查其是否已购买该科目或是否在试玩额度内。 |  | 修改 `SubjectDetailView`, `PracticeQuestionView`, `StartExamView` 等视图。增加逻辑：检查当前用户和目标科目是否存在有效的 `PurchasedSubject` 记录 (is_active=True)。如果未购买，则应用 `Subject.trial_questions_count` 限制。 | 付费内容得到保护，试玩功能按设定生效。 | payments/models.py (PurchasedSubject), questions/models.py (Subject), 各相关视图 (views.py) | 高
PH3_003 | 阶段3: 购买与支付流程 | 支付模块 | 支付页面与收款码展示 | 在科目列表或详情页提供购买"按钮。点击后跳转到支付说明页面，显示MPay和中银的静态收款二维码图片及支付金额。" |  | 创建 `PaymentView` 和模板 `payments/payment_page.html`。视图接收要购买的科目ID，模板显示科目信息、价格，并展示您提供的静态二维码图片。添加我已付款"按钮。" | 用户可以看到支付信息和二维码进行线下支付。 | payments/views.py, payments/templates/payments/payment_page.html, questions/models.py (Subject) | 中
PH3_004 | 阶段3: 购买与支付流程 | 支付模块 | 我已付款"流程与邮件通知" | 用户点击我已付款"后，记录潜在订单（或更新`PurchasedSubject`状态为待审核），并发送邮件给管理员，包含用户信息和购买科目，以便管理员核实。" |  | 修改 `PaymentView`。用户点击我已付款"后：1. 可创建一个 `Order` 模型实例记录待处理订单，或直接创建 `PurchasedSubject` 记录但 `is_active=False`。2. 配置Django邮件发送功能。3. 发送邮件给指定管理员邮箱，内容包含用户名、购买的科目名称和价格。" | 管理员会收到用户付款通知邮件。 | payments/views.py, (需要Order模型或修改PurchasedSubject), settings.py (邮件配置), Django mail functions | 中
PH3_005 | 阶段3: 购买与支付流程 | 后台管理 | 后台激活购买 | 管理员在后台（Django Admin）核实收款后，可以手动激活用户的 `PurchasedSubject` 记录 (设置 `is_active=True`)。 |  | 在 `payments/admin.py` 中定制 `PurchasedSubjectAdmin` (或 `OrderAdmin`)。提供一个admin action 或直接在列表页允许管理员将 `is_active` 字段从False改为True。 | 管理员可以方便地为已付款用户开通科目权限。 | payments/admin.py, payments/models.py (PurchasedSubject) | 中
PH4_001 | 阶段4: 后台强化与用户管理 | 后台管理 | Excel/CSV题目导入 | 在Django Admin的Question管理后台，增加通过上传Excel或CSV文件批量导入题目的功能，实现基于 `question_hash` 的题目去重。 |  | 扩展 `questions/admin.py` 中的 `QuestionAdmin`。1. 添加自定义admin action或独立上传视图。2. 解析CSV/Excel文件，映射到`Question`字段。3. 创建`Question`对象前，生成`question_hash`，检查是否存在以去重。反馈导入结果。 | 管理员可批量导入题目，系统自动去重。 | questions/models.py (Question), questions/admin.py, (可能需pandas/openpyxl) | 中
PH4_002 | 阶段4: 后台强化与用户管理 | 后台管理 | 管理员用户列表与管理 | 在Django Admin中提供用户列表，管理员可以查看用户信息，并进行启用/禁用操作。 |  | 定制 `django.contrib.auth.admin.UserAdmin` 或创建一个新的 `UserProfileAdmin` (如果您有 `UserProfile` 模型)。在 `list_display` 中添加 `is_active` 字段，并确保它是可编辑的，或提供 admin action 来切换用户的 `is_active` 状态。 | 管理员可以管理系统用户账户。 | django.contrib.auth.models.User, admin.py (for users app) | 中
PH5_001 | 阶段5: 高级练习与UX | 题库核心功能 - 交互 | 错题练习模式 | 根据用户在练习或模拟考试中的错误记录，提供专门的错题练习功能。 |  | 创建 `IncorrectQuestionPracticeView`。从 `UserProgress.details` (假设其中存储了错题ID列表) 或通过分析 `ExamSession` 记录获取用户答错的题目ID列表。用户选择科目后，只从这些错题中出题进行练习。 | 用户可以针对性地练习自己的薄弱环节。 | progress/models.py (UserProgress), exams/models.py (ExamSession), questions/views.py (new view) | 中
PH5_002 | 阶段5: 高级练习与UX | 题库核心功能 - 交互 | 题目与选项随机化 | 在模拟考试时，随机打乱题目顺序以及选择题的选项顺序。 |  | 修改 `StartExamView` (或题目获取逻辑)，在抽取题目后打乱 `questions_list` 的顺序。修改 `TakeExamView` 和 `practice_question.html` / `take_exam.html` 模板，对于选择题，在渲染选项前打乱 `Question.options` 的顺序（注意要同时处理正确答案的对应）。 | 增加模拟考试的挑战性和公平性。 | exams/views.py, questions/views.py, templates | 中
PH5_003 | 阶段5: 高级练习与UX | 用户体验 | 模拟考试倒计时 | 在模拟考试页面增加倒计时功能。 |  | 在 `take_exam.html` 模板中，使用JavaScript实现倒计时器。考试开始时间可以从 `ExamSession.start_time` 获取，或者设定一个固定的考试时长。时间到后可自动提交或提示用户。 | 增强模拟考试的真实感和紧迫感。 | exams/templates/exams/take_exam.html, JavaScript | 低
PH5_004 | 阶段5: 高级练习与UX | 用户体验 | 题目书签功能 | 允许用户收藏重要的题目，并在个人中心查看已收藏的题目列表。 |  | 创建 `BookmarkedQuestion` 模型 (User FK, Question FK)。创建视图和模板片段，允许用户在题目旁边点击收藏"按钮。创建个人中心页面，列出用户所有收藏的题目。" | 用户可以方便地回顾重要题目。 | (new app bookmarks)/models.py, views.py, templates | 低
PH5_005 | 阶段5: 高级练习与UX | 用户体验 | 用户学习报告 | 在用户个人中心展示其学习进度报告，如图表化展示已学题目数、正确率、各科目考试成绩趋势等。 |  | 创建 `UserProfileView` 或 `ProgressReportView`。从 `UserProgress` 和 `ExamSession` 模型获取数据。使用图表库 (如Chart.js) 在模板中将数据可视化。 | 用户可以直观了解自己的学习情况。 | progress/models.py, exams/models.py, views.py, templates, JavaScript (Chart.js) | 低
PH6_001 | 阶段6: AI集成与内容工具 | AI集成 | AI题目生成界面 (后台) | 管理员在后台选择科目，调用AI接口（ChatGPT/DeepSeek）生成题目和答案，生成内容可供管理员审核和修改后保存。题目需标记为AI生成。 |  | 创建 `AIGenerateQuestionView` (admin-only)。选择科目后，准备prompt调用外部AI API。获取返回的题目内容、选项、答案、解析。表单展示这些内容，允许管理员编辑。保存时设置 `Question.is_ai_generated=True`。 | 提高题目生产效率，丰富题库内容。 | questions/models.py (Question), questions/views.py (admin view), (需要API client for ChatGPT/DeepSeek) | 中
PH6_002 | 阶段6: AI集成与内容工具 | 用户体验 | 题目反馈系统 | 用户可以对题目内容、答案或解析进行反馈（如报告错误、提出建议）。管理员可在后台查看并处理这些反馈。 |  | 创建 `QuestionFeedback` 模型 (User FK, Question FK, feedback_text, status (e.g. open, resolved), created_at)。在题目练习或结果页面添加反馈按钮和表单。创建 `QuestionFeedbackAdmin` 供管理员查看和更新反馈状态。 | 提升题目质量，增强用户互动。 | (new app feedback)/models.py, forms.py, views.py, admin.py | 中
PH6_003 | 阶段6: AI集成与内容工具 | 题库核心功能 - 前端 | 题目搜索与过滤 | 用户可以在前端按关键词、科目、难度、题型等条件搜索和过滤题目。 |  | 创建 `QuestionSearchView`。使用Django Form处理搜索条件。在视图中使用Q对象或 `django-filter` 库根据条件过滤 `Question` 查询集。在模板中展示过滤结果。 | 方便用户快速找到目标题目。 | questions/models.py (Question), questions/forms.py, questions/views.py, (django-filter optional) | 中
PH7_001 | 阶段7: UI/UX优化与其他 | 用户体验 | 移动端适配 | 使用Bootstrap或Tailwind CSS框架，确保所有用户界面在桌面、平板和手机上都有良好的响应式表现。 |  | 选择一个CSS框架 (如Bootstrap)。将其集成到项目的 `base.html` 模板中。逐步更新现有模板 (`subject_list.html`, `subject_detail.html`, `practice_question.html`等) 的HTML结构和CSS类，以实现响应式布局。 | 提升移动端用户的使用体验。 | templates (base.html, etc.), static CSS/JS | 中
PH7_002 | 阶段7: UI/UX优化与其他 | 用户体验 | 排行榜与激励 | 为模拟考试提供排行榜功能，激励用户。 |  | 根据 `ExamSession` 或 `UserProgress` 中的最高分数据为每个科目生成排行榜。可使用 Redis 缓存排行榜数据以提高性能。创建 `LeaderboardView` 展示排名。 | 增加用户学习的趣味性和竞争性。 | exams/models.py, progress/models.py, views.py, (Redis optional) | 低
PH7_003 | 阶段7: UI/UX优化与其他 | 安全与权限 | 角色权限细化 | 根据需要，使用Django的Group和Permission机制，为不同用户角色（例如，普通用户、VIP用户、不同权限的管理员）配置更细致的访问权限。 |  | 在Django Admin中创建用户组 (Groups)。为这些组分配特定的权限 (Permissions)，这些权限可以针对模型级别（增删改查）或自定义的视图级别。将用户分配到相应的组中。在视图中按需检查用户权限。 | 确保系统功能按角色安全访问。 | django.contrib.auth.models (Group, Permission), admin.py, views.py (permission checks) | 中

## Sheet1
太棒了！看到您成功將題目匯入，真是個好消息。這證明我們建立的 Excel 匯入功能運作得非常順利。現在，我們的題庫已經準備就緒，接下來的下一步就是測試核心的使用者體驗：完整的模擬考試流程。請您按照【測試場景二】的步驟來進行：
1. 切換身份：
首先，請從目前的管理員帳號登出。
然後，使用一個普通的學員 (Student) 帳號登入。
1. 開始考試：
登入後，請導覽至科目列表頁，找到您剛剛匯入了題目的那個科目（在您的截圖中，它似乎是「通用知識」）。
點擊進入該科目的詳情頁。
點擊「開始模擬考試」按鈕。
1. 進行考試並提交：
您現在應該會看到一個有 10 道隨機題目的考試頁面。
請隨意回答這些問題。
完成後，點擊頁面最下方的「提交試卷」按鈕。
您需要驗證的關鍵點是：
提交試卷後，是否成功跳轉到了「考試結果報告」頁面？
結果頁面上顯示的分數是否正確？
頁面下方是否清晰地展示了每一道題的對錯情況和正確答案？
這一步是整個階段二最重要的使用者功能驗證。請您試試看，我會在這裡等候您的測試結果。

## quiz_system_project_plan
ID | 階段 (Phase) | 功能模塊 (Module) | 子模塊/功能 (Sub-Module/Feature) | 開發步驟 (Development Step) | 當前狀態 (Status) | AI 提示/開發建議 (AI Prompt/Suggestion) | 相關模型/文件 (Relevant Models/Files) | 優先級 (Priority)
PH1-01 | 核心基礎 | 使用者系統 | 主頁與科目展示 | 開發一個多功能的儀表板主頁, 按主科目對子科目進行分組展示。為登入用戶顯示個人化資訊, 如歡迎語, 已購狀態和學習進度。 | 已完成 | 當前 HomePageView 實現良好, 有效地利用了 prefetch_related 來優化查詢。前端的 JS 搜索功能可考慮移至後端以支持更複雜的查詢。 | pages/views.HomePageView, pages/templates/pages/home.html, questions/models.MajorSubject | 核心
PH1-02 | 核心基礎 | 題庫核心 | 科目與題庫模型 | 建立 MajorSubject, Subject, Question, Tag 模型。Question 模型需支持文本/圖片內容, 多種題型, 難度及AI生成標記。 | 已完成 | 模型結構合理, 已包含 price (價格) 和 trial_questions_count (試玩題數) 字段, 為後續功能奠定基礎。 | questions/models.py | 核心
PH1-03 | 核心基礎 | 題庫核心 | 單題練習模式 | 用戶可針對特定題目進行練習。系統能接收答案, 判斷對錯, 並立即顯示結果與解析。 | 已完成 | PracticeQuestionView 已實現此功能。其 QuestionAnswerForm 能動態適配不同題型, 設計優良。 | questions/views.PracticeQuestionView, questions/forms.QuestionAnswerForm, questions/templates/practice_question.html | 核心
PH1-04 | 核心基礎 | 題庫核心 | 科目練習模式 (試玩) | 用戶可選擇一個科目進行多題練習。此模式整合了試玩邏輯, 未購買的用戶只能練習有限數量的題目。 | 已完成 | practice_quiz_view 成功實現了此功能, 包含完整的提交、評分和結果展示邏輯。 | questions/views.practice_quiz_view, questions/templates/practice_quiz_interface.html | 高
PH1-05 | 核心基礎 | 模擬考試 | 模擬考試流程 | 實現完整的模擬考試流程：從隨機抽題開始, 到限時作答, 再到提交後查看詳細的成績報告。 | 已完成 | exams 應用的 Start/Take/Result 視圖流程清晰, 功能完整。ExamSession 模型設計合理。 | exams/models.py, exams/views.py, exams/templates/take_exam.html, exams/templates/exam_result.html | 高
PH1-06 | 核心基礎 | 使用者系統 | 基本用戶進度追蹤 | 建立 UserProgress 模型記錄用戶在各科目上的練習次數, 答對題數和最高分。 | 部分完成 | 模型已建立並能記錄分數。待辦： 需新增字段以支持連續學習天數和更結構化的錯題記錄。 | progress/models.py | 高
PH1-07 | 核心基礎 | 使用者系統 | 帳號註冊與登入 | 整合 django-allauth, 支持 Email 和 Google 帳號註冊與登入。 | 部分完成 | Email/Google 登入已配置。待辦： 需在 settings.py 中啟用並配置 Apple OAuth Provider 以完成 Apple 登入功能。 | core_settings/settings.py, allauth | 高
PH2-01 | UX & 互動 | 使用者系統 | 進階用戶進度報告 | 建立一個專門的用戶進度頁面, 以圖表 (如 Chart.js) 形式展示學習歷史、各科目強弱項分析。 | 已完成 | 建議： 創建 progress/views.py 和對應的 URL。視圖中查詢 UserProgress 和 ExamSession 的歷史數據, 匯總後傳遞給模板。 | progress/views.py, progress/urls.py, templates/progress/report.html | 高
PH2-02 | UX & 互動 | 題庫核心 | 錯題本功能 | 根據 UserProgress 中記錄的錯題 ID, 建立一個頁面讓用戶可以集中練習所有答錯的題目。 | 已完成 | 建議： 擴充 UserProgress 的 details 字段或建立新 WrongAnswer 模型。創建 WrongAnswerView, 查詢錯題並渲染成一個新的練習介面。 | progress/models.py, questions/views.py (新視圖) | 高
PH2-03 | UX & 互動 | 題庫核心 | 題目搜索與過濾 | 在科目列表或專門的搜索頁面, 允許用戶按關鍵詞、題型、難度進行題目過濾。 | 待辦 | 建議： 使用 django-filter 套件。為 Question 模型創建一個 FilterSet 類, 並在視圖中整合, 即可輕鬆實現強大的過濾功能。 | questions/filters.py, questions/views.py | 中
PH2-04 | UX & 互動 | 題庫核心 | 題目書籤功能 | 允許用戶在練習或查看題目時收藏重要的題目, 並提供一個書籤列表頁面以便快速訪問。 | 待辦 | 建議： 創建 Bookmark 多對多模型關聯 CustomUser 和 Question。使用 AJAX 端點處理收藏/取消收藏, 避免頁面刷新。 | users/models.py (新模型), questions/views.py (新視圖/端點) | 中
PH2-05 | UX & 互動 | 模擬考試 | 考試倒數計時器 | 在 take_exam.html 頁面增加一個視覺化的倒數計時器, 時間結束後自動提交試卷。 | 待辦 | 建議： 使用 JavaScript。在進入頁面時記錄伺服器開始時間和時長, 用 setInterval 每秒更新顯示。時間到時觸發 form.submit()。 | exams/templates/take_exam.html (JS) | 中
PH2-06 | UX & 互動 | 模擬考試 | 排行榜與激勵 | 建立一個基於模擬考最高分的排行榜, 可以按科目或總分排名。 | 待辦 | 建議： 對於高流量場景, 可使用 Redis 的 Sorted Set 結構來高效存儲和查詢排行榜。創建一個定時任務 (如 Celery Beat) 來定期更新榜單。 | progress/models.py, Redis, celery | 低
PH2-07 | UX & 互動 | 使用者系統 | 題目反饋系統 | 在題目頁面增加一個反饋按鈕, 用戶可以報告題目錯誤或提出建議。 | 待辦 | 建議： 創建 QuestionFeedback 模型, 包含 user, question, feedback_content, status (未處理/已處理) 等字段。 | feedback/models.py, feedback/forms.py | 低
PH3-01 | 後台與內容 | 後台管理 | CSV/Excel 題目導入 | 在 Django Admin 中增加導入功能, 允許管理員通過上傳 CSV 或 Excel 文件批量添加題目, 系統需處理重複題目。 | 待辦 | 建議： 整合 django-import-export 套件。為 Question 模型創建 ModelResource, 並在 QuestionAdmin 中繼承 ImportExportModelAdmin。 | questions/admin.py, django-import-export | 高
PH3-02 | 後台與內容 | AI 整合 | AI 題目生成 | 開發一個後台功能, 管理員可選擇一個科目, 調用 ChatGPT 或 DeepSeek API, 根據現有題庫生成新的、風格相似的題目。 | 待辦 | 建議： 創建一個管理命令或後台視圖。Prompt 範例: "你是一位{subject.name}專家。請根據以下5個範例題目, 為我生成3個新的、難度為'{difficulty}'的{question_type}題目, 並以JSON格式返回, 包含'content', 'options', 'correct_answer'和'explanation'。",questions/management/commands/generate_ai_questions.py | 高
PH3-03 | 後台與內容 | 後台管理 | 用戶管理儀表板 | 在後台為管理員提供用戶列表, 可以查看用戶的購買記錄、活動狀態, 並能手動啟用/禁用用戶。 | 待辦 | 建議： 在 users/admin.py 中客製化 CustomUserAdmin, 使用 list_display 顯示相關信息, 並添加 admin action 來快速啟用/禁用用戶。 | users/admin.py | 中
PH4-01 | 支付與安全 | 支付流程 | 靜態二維碼支付 | 實現 MPay/中銀的支付流程：用戶在前端點擊購買後, 頁面顯示一個靜態收款二維碼。 | 待辦 | 建議： 由於是靜態碼, 後端無需生成。只需在 payments 應用中創建一個頁面, 展示對應科目的價格和二維碼圖片即可。 | payments/views.py, payments/templates/show_qr.html | 高
PH4-02 | 支付與安全 | 支付流程 | 手動訂單確認 | 在支付頁面提供一個我已付款按鈕。用戶點擊後, 系統向管理員郵箱發送一封包含用戶信息和購買科目的郵件。 | 待辦 | 建議： 創建 confirm_payment 視圖。該視圖不處理支付, 僅使用 Django 的 send_mail 功能發送郵件。需要配置好 settings.py 中的 EMAIL_BACKEND。 | payments/views.py (新視圖), core_settings/settings.py | 高
PH4-03 | 支付與安全 | 支付流程 | 手動開通科目 | 管理員在收到郵件並確認收款後, 在後台手動創建一條 UserSubjectPurchase 記錄, 為用戶開通科目權限。 | 待辦 | 建議： 在 users/admin.py 中註冊 UserSubjectPurchase 模型。這樣管理員就可以在後台方便地進行新增操作。 | users/admin.py, users/models.UserSubjectPurchase | 高
PH4-04 | 支付與安全 | 安全加固 | 權限與安全審查 | 使用 Django 的 Group 和 Permission 系統, 明確區分普通用戶和管理員權限。全面審查代碼, 防止常見的 Web 攻擊。 | 部分完成 | Django 默認提供了良好的安全基礎。待辦： 需為後台視圖添加權限檢查 (如 UserPassesTestMixin), 確保只有管理員能訪問特定頁面。 | django.contrib.auth, views.py 中的 Mixins | 核心